## Información del proyecto
Información del Proyecto |  | Registro de Interesados
Empresa/Organización | VibeTribe Developers | Identificador del proyecto: VBT-2026-01
Nombre del proyecto | VibeTribe | Versión 1.0
Fecha de elaboración | 27/02/2026
Cliente | Viajeros independientes y mochileros colombianos
Patrocinador principal | Por definir
Director del proyecto | Katlyn Galvis Rodríguez

## Registro de Interesados
Registro de Interesados
Identificador del proyecto: VBT-2026-01
Versión 1.0
Nombres yApellidos | Organización | Cargo | Información de contacto | Requerimientos sobre el producto | InfluenciaInfluencia sobreTipo de interés | Tipo de interés
Katlyn Galvis Rodríguez | VibeTribe Developers | Product Owner / Analista de Negocio y Requisitos | Gestión de stakeholders y visión estratégica del producto | Definir y priorizar el backlog; validar que la solución responda a las necesidades del mercado de viajes colaborativos en Colombia/LATAM | Alta | Decisor estratégico – lidera la visión del producto y la relación con inversores y usuarios clave
Juan José Albornoz Velazco | VibeTribe Developers | Scrum Master / Desarrollador de la Solución | Facilitador del equipo Scrum; punto de contacto técnico principal | Garantizar la correcta aplicación de la metodología Scrum; desarrollo del backend (Node.js/Hono) y coordinación de sprints | Alta | Ejecutor técnico y facilitador ágil – asegura que el equipo entregue valor en cada sprint
Camilo Andrés Arias Tenjo | VibeTribe Developers | Desarrollador Principal | Desarrollo del frontend móvil (React Native) y módulos funcionales principales | Implementar los módulos de autenticación, paquetes de viaje y comunidad; asegurar la calidad del código fuente | Media | Ejecutor técnico – responsable de la mayor parte del desarrollo del producto
Diego Fernando Aguirre Tenjo | VibeTribe Developers | Desarrollador / Analista de Pruebas y QA | Validación funcional, pruebas de seguridad y aseguramiento de la calidad | Diseñar y ejecutar pruebas unitarias e integración (Playwright/Vitest); asegurar cero errores críticos antes de cada release | Media | Asegurador de calidad – garantiza que el producto cumpla los criterios de aceptación definidos
Viajeros Usuarios (usuarios finales) | Comunidad VibeTribe | Viajero / Organizador de paquetes | Canales de feedback en la app, encuestas de satisfacción post-viaje y sistema de calificaciones | Crear y unirse a paquetes de viaje; sistema de reputación confiable; perfiles verificados; experiencia de uso intuitiva en móvil | Alta | Usuario directo – su adopción y satisfacción determinan el éxito de la plataforma
Moderadores de la Plataforma | VibeTribe Developers | Administrador del sistema | Panel de administración interno; módulo de moderación y gestión de sanciones | Herramientas para revisar reportes, suspender cuentas, eliminar contenido inapropiado y monitorear métricas de la comunidad | Media | Garante de seguridad – mantiene la integridad y confianza dentro de la comunidad de viajeros
Posibles Inversores / Patrocinadores | Por definir | Inversionista / Patrocinador | Katlyn Galvis Rodríguez (Product Owner) – encargada de la gestión de stakeholders externos | Métricas de crecimiento de usuarios, modelo de negocio sostenible, evidencia de adopción y tracción en el mercado colombiano/LATAM | Alta | Financiador estratégico – su respaldo determina la escalabilidad e infraestructura del producto