## Información General
AUDITORÍA DE CALIDAD – VIBE TRIBE
Nombre del Proyecto | Vibe Tribe – Aplicación Móvil de Viajes Colaborativos
Código del Proyecto | VBT-2026-01
Organización | Vibe Tribe Developers – UPTC
Versión del Documento | 1.0
Fecha de Elaboración | 15/05/2026
Gerente del Proyecto | Katlyn Galvis Rodríguez
Scrum Master | Juan José Albornoz Velazco
Analista QA / Auditor | Diego Fernando Aguirre Tenjo
Metodología | Scrum + QA Formal
Auditorías planificadas | 3 (según Plan de Gestión de Calidad)

## Registro de Auditorías
AUDITORÍA DE CALIDAD – VIBE TRIBE
Nombre del proyecto: |  |  | Vibe Tribe – Aplicación Móvil de Viajes Colaborativos
Fecha de elaboración: |  |  | 15/05/2026
Versión: |  |  | 1.00
Gerente del proyecto: |  |  | Katlyn Galvis Rodríguez
No. | Entregable / Módulo | Descripción del Entregable | Requisitos Evaluados | Criterios de Aceptación | Nombre del Auditor | Fecha de la 1ª Auditoría | Conclusiones 1ª Auditoría | Fecha de la 2ª Auditoría | Conclusiones 2ª Auditoría | Fecha de la 3ª Auditoría | Conclusiones 3ª Auditoría
1 | Autenticación y Perfiles (Sprint 1) | Registro, login, recuperación de contraseña y gestión del perfil público del viajero. | HU-01 a HU-04 (Must Have): Registro, login, recuperación de contraseña, perfil público. | Registro sin errores; login < 3 seg; datos de perfil persisten; pipeline CI/CD sin errores antes del merge; Definition of Done cumplido. | Diego F. Aguirre | ~Sem. 11 (aprox. 05/05/2026) | Completada El módulo de Autenticación y Perfiles superó las pruebas funcionales. CI/CD sin errores. Definition of Done cumplido en todas las HU del sprint. | ~Sem. 13 (aprox. 19/05/2026) | Pendiente de revisión Sprint 3 finalizado; revisión integral pendiente (Auditoría 2 aún en proceso). | ~Sem. 15 (aprox. 02/06/2026) | No iniciada Revisión integral programada junto con todos los módulos previo al lanzamiento Beta.
2 | Paquetes de Viaje (Sprint 2) | Creación, edición, búsqueda y filtrado de paquetes de viaje colaborativos. | HU-05 a HU-08 (Must Have): Crear paquete, buscar con filtros, ver detalle, gestión de paquetes. | CRUD completo de paquetes; búsqueda y filtros retornan resultados correctos; API REST < 2 seg; CI/CD aprobado. | Diego F. Aguirre | ~Sem. 11 (aprox. 05/05/2026) | No se ha completado la entrega Se detectaron inconsistencias en los filtros de búsqueda y en el flujo de edición de paquetes. El módulo no fue aprobado en esta revisión inicial. | ~Sem. 13 (aprox. 19/05/2026) | Aprobada con cambios El equipo realizó las correcciones requeridas en la funcionalidad de paquetes de viaje. Tras la revisión de modificaciones el módulo fue aprobado. Se documentan los cambios como hallazgo. | ~Sem. 15 (aprox. 02/06/2026) | No iniciada Revisión integral pendiente en Auditoría 3.
3 | Comunidad e Inscripciones (Sprint 3) | Gestión de inscripciones, cancelaciones, calificaciones y notificaciones entre viajeros. | HU-09 a HU-13 (Must Have): Inscripción a paquete, cancelación, calificación post-viaje, notificaciones. | Inscripciones sin duplicados; calificaciones almacenadas correctamente; notificaciones entregadas; CI/CD sin errores. | Diego F. Aguirre | ~Sem. 13 (aprox. 19/05/2026) | Terminada sin probar El sprint fue completado por el equipo de desarrollo, pero aún no ha sido sometido a revisión formal de auditoría. Pendiente ejecución de pruebas funcionales e integración. | ~Sem. 15 (aprox. 02/06/2026) | Pendiente de revisión Revisión programada como parte de la Auditoría 3 (integral). No iniciada. | — | —
4 | Moderación y Feedback (Sprint 4) | Sistema de reportes de usuarios, bloqueos, gestión de incidentes y métricas de seguridad. | HU-14 a HU-17 (Must Have): Reportar usuario, bloquear usuario, gestión administrativa, métricas de moderación. | Reportes y bloqueos funcionales; 0 vulnerabilidades críticas OWASP Top 10; app estable con 100 usuarios concurrentes en AWS. | Diego F. Aguirre | ~Sem. 15 (aprox. 02/06/2026) | No iniciada El Sprint 4 no ha comenzado. Este módulo será evaluado en la Auditoría 3 (revisión integral). | — | — | — | —
LEYENDA DE ESTADOS
Completada |  | Aprobada con cambios |  | Terminada sin probar |  | Pendiente de revisión |  | No se ha completado la entrega |  | No iniciada

## Hallazgos
LOG DE HALLAZGOS – AUDITORÍAS DE CALIDAD – VIBE TRIBE
No. | Módulo | Auditoría | Hallazgo Identificado | Acción Correctiva / Recomendación | Responsable | Fecha Límite | Estado
1 | Paquetes de Viaje (Sprint 2) | 1ª Auditoría (~Sem. 11) | Filtros de búsqueda retornaban resultados incorrectos. Flujo de edición de paquetes presentaba errores de validación en campos obligatorios. | Corrección de la lógica de filtros en el backend y validación de formularios en el frontend. Nueva revisión obligatoria antes de considerar el módulo como 'Done'. | Camilo Arias (Frontend) Juan Albornoz (Backend) | ~Sem. 13 (19/05/2026) | Resuelto
2 | Paquetes de Viaje (Sprint 2) | 2ª Auditoría (~Sem. 13) | Módulo aprobado tras correcciones. Se documenta como hallazgo que el sprint requirió una segunda ronda de revisión, generando retraso en el cronograma de auditorías. | Reforzar criterios de Definition of Done para Sprint 3 y Sprint 4. El Scrum Master debe verificar pruebas básicas antes de declarar historias como Done. | Juan Albornoz (Scrum Master) | Aplicar en Sprint 3 y 4 | En seguimiento
3 | Comunidad e Inscripciones (Sprint 3) | Pendiente (~Sem. 15) | Sprint 3 completado por el equipo de desarrollo pero sin revisión formal de QA ejecutada a la fecha. Las pruebas funcionales e integración están pendientes. | Ejecutar pruebas funcionales e integración para los módulos de inscripciones y calificaciones en la Auditoría 3. Verificar: inscripciones sin duplicados, calificaciones almacenadas correctamente. | Diego F. Aguirre (QA) | ~Sem. 15 (02/06/2026) | Pendiente
4 | Moderación y Feedback (Sprint 4) | Pendiente (~Sem. 15) | Sprint 4 no iniciado. No se han implementado reportes, bloqueos ni métricas de seguridad. Existe riesgo de no completar pruebas de seguridad (OWASP Top 10) y estrés antes del lanzamiento. | Priorizar inicio del Sprint 4 inmediatamente. Incluir pruebas de seguridad y estrés (100 usuarios concurrentes en AWS) como criterio de aceptación obligatorio antes de la Auditoría 3. | Todo el equipo (Diego F. Aguirre: QA) | ~Sem. 15 (02/06/2026) | Pendiente

## Plan de Auditorías
PLAN DE AUDITORÍAS DE CALIDAD – VIBE TRIBE
Auditoría | Fase del Proyecto | Módulos / Alcance | Descripción del Alcance | Fecha Estimada | Auditor
1ª Auditoría (Realizada) | Fin Fase Construction Sprint 1 y 2 | Autenticación y Perfiles Paquetes de Viaje | Revisión de funcionalidad, integración CI/CD y Definition of Done para los módulos de Autenticación y Paquetes de Viaje. El módulo de Autenticación fue aprobado. Paquetes de Viaje requirió correcciones. | ~Sem. 11 (aprox. 05/05/2026) | Diego F. Aguirre
2ª Auditoría (En proceso) | Fin Fase Construction Sprint 2 y 3 | Paquetes de Viaje (revisión) Comunidad e Inscripciones | Verificación de correcciones en Paquetes de Viaje (aprobado con cambios). Revisión inicial de Comunidad e Inscripciones: seguridad, pruebas de estrés, cobertura Must Have. Sprint 3 pendiente de pruebas formales. | ~Sem. 13 (aprox. 19/05/2026) | Diego F. Aguirre
3ª Auditoría (Próxima) | Fin Fase Despliegue y Cierre | TODOS los módulos (Revisión integral) | Revisión integral: todos los módulos incluyendo Moderación y Feedback (Sprint 4). Pruebas de integración completas, pruebas de seguridad OWASP Top 10, prueba de estrés (100 usuarios concurrentes en AWS), corrección de hallazgos anteriores y preparación para lanzamiento Beta. | ~Sem. 15 (aprox. 02/06/2026) | Diego F. Aguirre
NOTA: Las fechas de las auditorías corresponden a las semanas definidas en el Plan de Gestión de Calidad VibeTribe (15/05/2026). La 3ª auditoría es de carácter integral y su realización está condicionada a que el Sprint 4 (Moderación y Feedback) sea completado antes de la Semana 15.

## Log QA Procesos
LOG DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (PROCESOS) – VIBE TRIBE
Trial # | Fecha | Proceso Medido | Valor Requerido | Valor Medido | ¿Aceptable? (S/N) | Recomendación | Fecha Resolución
T-01 | 05/05/2026 | Ejecución Sprint 1 (Autenticación) | ≥80% historias completadas | 100% (4/4 HU completadas) | S | Sin observaciones. Sprint completado correctamente. | —
T-02 | 05/05/2026 | Pipeline CI/CD (Sprint 1) | 100% builds exitosos antes del merge | 100% | S | Sin observaciones. Pipeline operando correctamente. | —
T-03 | 05/05/2026 | Retrospectiva (Sprint 1) | ≥1 acción de mejora documentada | 1 acción documentada | S | Se recomienda mantener la práctica. | —
T-04 | 05/05/2026 | Ejecución Sprint 2 (Paquetes de Viaje) | ≥80% historias completadas | Completadas con observaciones (módulo no aprobado inicialmente) | N | Corrección de filtros y validaciones requerida antes de aprobar. Se aplicaron cambios en segunda revisión. | ~19/05/2026
T-05 | 05/05/2026 | Pipeline CI/CD (Sprint 2) | 100% builds exitosos antes del merge | 100% (tras correcciones) | S | Pipeline funcional. Las correcciones del módulo fueron integradas correctamente. | —
T-06 | 19/05/2026 | Ejecución Sprint 3 (Comunidad e Inscripciones) | ≥80% historias completadas | Desarrollo completado. Pruebas QA pendientes. | Pendiente | Ejecutar pruebas funcionales e integración en Auditoría 3. | 02/06/2026
T-07 | 19/05/2026 | Retrospectiva (Sprint 2) | ≥1 acción de mejora documentada | 1 acción documentada (refuerzo DoD) | S | Acción de mejora: reforzar Definition of Done para sprints 3 y 4. | —
T-08 | 02/06/2026 (estimada) | Pruebas de Seguridad (Moderación) | 0 vulnerabilidades críticas (OWASP Top 10) | Pendiente (Sprint 4 no iniciado) | Pendiente | Iniciar Sprint 4 a la brevedad. QA debe programar ciclo de seguridad. | 02/06/2026
T-09 | 02/06/2026 (estimada) | Pruebas de Estrés (AWS) | App estable con 100 usuarios concurrentes | Pendiente | Pendiente | Ejecutar prueba de carga en AWS previo al lanzamiento Beta. | 02/06/2026

## Log QC Producto
LOG DE CONTROL DE CALIDAD (PRODUCTO) – VIBE TRIBE
Cable # | Fecha | Ítem Medido | Valor Requerido | Valor Medido | ¿Aceptable? (S/N) | Recomendación | Fecha Resolución
C-01 | 05/05/2026 | Autenticación y Perfiles (Módulo completo) | Registro sin errores; login < 3 seg; perfil persiste | Superado en pruebas funcionales manuales y automatizadas | S | Módulo aprobado. Sin hallazgos críticos. | —
C-02 | 05/05/2026 | Paquetes de Viaje (1ª revisión) | CRUD completo; filtros correctos; API REST < 2 seg | Filtros con errores. Edición con fallas de validación. | N | Corregir lógica de filtros (backend) y validación de formularios (frontend). Requiere nueva revisión. | 19/05/2026
C-03 | 19/05/2026 | Paquetes de Viaje (2ª revisión – post correcciones) | CRUD completo; filtros correctos; API REST < 2 seg | Correcciones aplicadas. Funcionalidad verificada. | S | Módulo aprobado en segunda revisión. Documentar como lección aprendida. | —
C-04 | 19/05/2026 | Comunidad e Inscripciones (Sprint 3 – pendiente QA) | Inscripciones sin duplicados; calificaciones correctas; notificaciones entregadas | Desarrollo completado. Pruebas QA no ejecutadas aún. | Pendiente | Ejecutar pruebas funcionales e integración en Auditoría 3 (~Sem. 15). | 02/06/2026
C-05 | 02/06/2026 (estimada) | Moderación y Feedback (Sprint 4 – no iniciado) | Reportes y bloqueos funcionales; 0 vulnerabilidades OWASP Top 10 | Pendiente (Sprint 4 no iniciado) | Pendiente | Iniciar Sprint 4 a la brevedad. Incluir pruebas de seguridad en criterios de aceptación. | 02/06/2026
C-06 | 02/06/2026 (estimada) | Rendimiento General API | Tiempo respuesta REST < 2 seg bajo carga normal en AWS | Pendiente | Pendiente | Ejecutar prueba de rendimiento en fase de despliegue. | 02/06/2026
C-07 | 02/06/2026 (estimada) | Compatibilidad (iOS y Android) | App funcional en iOS y Android vía React Native | Pendiente | Pendiente | Verificar compatibilidad en ambas plataformas en Auditoría 3. | 02/06/2026