## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG 1 — VibeTribe
Proyecto: VibeTribe — Aplicación Móvil de Viajes Colaborativos ¦ Sprint 1 ¦ Fecha inicio: 09/03/2026 ¦ Fecha fin: 27/03/2026
[8 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Día 21 |  | Total
ID Historia | Enunciado del ítem de Product Backlog | Tarea | Responsable | Prioridad | Tarea Predecesora | Estatus | Horas Est. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
BT-01 | Setup de aplicación móvil en React Native y configuración de estilos base | T-01 — Inicializar proyecto React Native con Expo y configurar ESLint/Prettier | Camilo | Alta | Ninguna | Pendiente | 4 |  | 4 | [40 empty] | 0
|  | T-02 — Configurar sistema de navegación base (React Navigation) | Camilo | Alta | T-01 | Pendiente | 3 |  | 3 | [40 empty] | 0
|  | T-03 — Definir paleta de estilos globales y componentes UI base (botones, inputs) | Juan José | Alta | T-01 | Pendiente | 4 |  | 4 | [40 empty] | 0
BT-02 | Setup de API REST con Hono y conexión a base de datos PostgreSQL en AWS RDS | T-04 — Inicializar proyecto Node.js con Hono y configurar estructura de carpetas | Camilo | Alta | Ninguna | Pendiente | 3 |  | 3 | [40 empty] | 0
|  | T-05 — Aprovisionar instancia AWS RDS PostgreSQL y configurar variables de entorno | Juan José | Alta | T-04 | Pendiente | 4 |  | 4 | [40 empty] | 0
|  | T-06 — Configurar ORM (Drizzle/Prisma) y validar conexión a la base de datos | Camilo | Alta | T-05 | Pendiente | 4 |  | 4 | [40 empty] | 0
|  | T-07 — Configurar pipeline CI/CD en GitHub Actions (lint, test, deploy) | Juan José | Alta | T-04 | Pendiente | 5 |  | 5 | [40 empty] | 0
BT-03 | Configuración de autenticación con la librería Better Auth | T-08 — Instalar y configurar Better Auth en el backend con adapter de PostgreSQL | Camilo | Alta | T-06 | Pendiente | 3 |  | 3 | [40 empty] | 0
|  | T-09 — Definir esquema de base de datos: tablas users y sessions | Camilo | Alta | T-08 | Pendiente | 2 |  | 2 | [40 empty] | 0
|  | T-10 — Crear endpoints de autenticación: /sign-up, /sign-in, /sign-out | Juan José | Alta | T-09 | Pendiente | 4 |  | 4 | [40 empty] | 0
HU-01 | Como usuario nuevo, quiero registrarme con correo y contraseña para acceder a la plataforma de forma segura | T-11 — Implementar validación de formato de correo y fortaleza de contraseña (mín. 8 caracteres) | Diego | Alta | T-10 | Pendiente | 3 |  | 3 | [40 empty] | 0
|  | T-12 — Integrar envío de correo de verificación (AWS SES / Resend) | Juan José | Alta | T-11 | Pendiente | 4 |  | 4 | [40 empty] | 0
|  | T-13 — Desarrollar pantalla de Registro en React Native con validaciones de formulario | Camilo | Alta | T-11 | Pendiente | 5 |  | 5 | [40 empty] | 0
|  | T-14 — Pruebas unitarias y de integración del flujo de registro | Diego | Alta | T-12,T-13 | Pendiente | 3 |  | 3 | [40 empty] | 0
HU-20 | Como usuario, quiero iniciar sesión con mi cuenta de Google para acceder más rápidamente sin gestionar una contraseña adicional | T-15 — Configurar proveedor Google OAuth 2.0 en Better Auth | Camilo | Media | T-08 | Pendiente | 3 |  | 3 | [40 empty] | 0
|  | T-16 — Desarrollar pantalla de Inicio de Sesión con botón 'Continuar con Google' | Katlyn | Media | T-15 | Pendiente | 4 |  | 4 | [40 empty] | 0
|  | T-17 — Validar creación/vinculación de cuenta y redirección al home tras autenticación | Diego | Media | T-16 | Pendiente | 3 |  | 3 | [40 empty] | 0
HU-02 | Como usuario registrado, quiero editar mi perfil (foto, descripción, destinos favoritos) para que otros viajeros me conozcan mejor | T-18 — Crear endpoints PUT /users/:id con carga de foto de perfil a AWS S3 | Juan José | Alta | T-09 | Pendiente | 5 |  | 5 | [40 empty] | 0
|  | T-19 — Desarrollar pantalla de Edición de Perfil con preview de imagen en tiempo real | Camilo | Alta | T-18 | Pendiente | 5 |  | 5 | [40 empty] | 0
|  | T-20 — Pruebas de actualización de perfil y reflejo de cambios en tiempo real | Diego | Alta | T-19 | Pendiente | 3 |  | 3 | [40 empty] | 0
HU-04 | Como usuario, quiero recuperar mi contraseña desde el correo electrónico para acceder nuevamente si olvido mis credenciales | T-21 — Implementar endpoint de solicitud de restablecimiento con token de 30 min de expiración | Juan José | Alta | T-10 | Pendiente | 3 |  | 3 | [40 empty] | 0
|  | T-22 — Integrar envío del correo con enlace de restablecimiento seguro | Juan José | Alta | T-21 | Pendiente | 3 |  | 3 | [40 empty] | 0
|  | T-23 — Desarrollar pantallas de Olvidé mi contraseña y Nueva contraseña en React Native | Katlyn | Alta | T-22 | Pendiente | 4 |  | 4 | [40 empty] | 0
|  | T-24 — Pruebas del flujo completo de recuperación de contraseña | Diego | Alta | T-23 | Pendiente | 3 |  | 3 | [40 empty] | 0
TOTAL HORAS ESTIMADAS DEL SPRINT | [6 empty] | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Instructivo
Sprint Backlog — Instructivo de uso
Columna | Instrucciones
ID Historia / Boilerplate | Código del elemento del Product Backlog (HU-XX) o tarea técnica de infraestructura (BT-XX) al que pertenece la tarea.
Enunciado del ítem | Historia de usuario o descripción de la tarea de infraestructura. Se muestra solo en la primera fila del grupo de tareas asociadas.
Tarea | Descripción de la tarea específica a realizar para completar el ítem. Incluye el identificador (T-XX) y la descripción detallada.
Responsable | Miembro del equipo que tomó voluntariamente la tarea durante la Sprint Planning o la Daily Scrum.
Prioridad | Nivel de prioridad: Alta (crítica para el MVP), Media (importante para UX), Baja (deseable).
Tarea Predecesora | Identificador de la tarea que debe completarse antes de iniciar esta. 'Ninguna' si no tiene dependencia.
Estatus | Estado actual: Pendiente / En Proceso / Hecho.
Horas Est. | Horas estimadas por el equipo durante la Sprint Planning para completar la tarea.
Día N — Cons. | Horas consumidas en esa tarea durante el día N del sprint.
Día N — Rest. | Horas restantes luego del consumo del día N. Se calcula: Rest(N-1) − Cons(N). El primer día: Horas Est. − Cons(1).
Total — Cons. | Suma total de todas las horas consumidas a lo largo del sprint para esa tarea.
Total — Rest. | Horas restantes al finalizar el sprint. Debería ser 0 si la tarea fue completada.