## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG 2 — VibeTribe
Proyecto: VibeTribe — Aplicación Móvil de Viajes Colaborativos ¦ Sprint 2 ¦ Fecha inicio: 09/04/2026 ¦ Fecha fin: 24/04/2026
[8 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Día 21 |  | Total
ID Historia | Enunciado del ítem de Product Backlog | Tarea | Responsable | Prioridad | Tarea Predecesora | Estatus | Horas Est. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
BT-04 | Setup de API REST para el módulo de Paquetes de Viaje con Node.js, Hono y PostgreSQL en AWS RDS | T-25 — Definir y migrar esquema de base de datos: tablas packages, package_participants y package_activities | Camilo | Alta | Ninguna | Pendiente | 4 |  | 4 | [40 empty] | 0
|  | T-26 — Implementar endpoints POST /packages y GET /packages/:id con validaciones de negocio | Juan José | Alta | T-25 | Pendiente | 5 |  | 5 | [40 empty] | 0
|  | T-27 — Implementar endpoints PUT /packages/:id y DELETE /packages/:id (solo creador) | Juan José | Alta | T-26 | Pendiente | 3 |  | 3
BT-05 | Implementación de filtros de búsqueda en tiempo real en el backend (destino, fechas y duración) | T-28 — Implementar endpoint GET /packages con parámetros de filtro: destino, fecha_inicio, fecha_fin, duración | Juan José | Alta | T-26 | Pendiente | 4 |  | 4 | [40 empty] | 0
|  | T-29 — Optimizar consultas SQL con índices en columnas de filtro para garantizar respuesta en tiempo real | Camilo | Alta | T-28 | Pendiente | 3 |  | 3 | [40 empty] | 0
HU-06 | Como usuario, quiero crear un paquete de viaje con destino, fechas, duración, actividades y alojamiento opcional para que otros viajeros puedan unirse | T-30 — Desarrollar pantalla de Creación de Paquete en React Native con todos los campos requeridos y validaciones de formulario | Camilo | Alta | T-27 | Pendiente | 6 |  | 6 | [40 empty] | 0
|  | T-31 — Integrar llamada al endpoint POST /packages desde el frontend y manejar respuestas de error/éxito | Camilo | Alta | T-30 | Pendiente | 3 |  | 3 | [40 empty] | 0
|  | T-32 — Pruebas unitarias y de integración del flujo completo de creación de paquete (backend + frontend) | Diego | Alta | T-31 | Pendiente | 3 |  | 3 | [40 empty] | 0
HU-07 | Como usuario, quiero buscar paquetes filtrando por destino, fechas y duración para encontrar opciones adaptadas a mi disponibilidad | T-33 — Desarrollar pantalla de Búsqueda en React Native con barra de búsqueda y filtros dinámicos (destino, fechas, duración) | Camilo | Alta | T-29 | Pendiente | 5 |  | 5 | [40 empty] | 0
|  | T-34 — Implementar actualización en tiempo real de la lista de resultados al modificar los filtros | Camilo | Alta | T-33 | Pendiente | 4 |  | 4 | [40 empty] | 0
|  | T-35 — Pruebas unitarias del endpoint de búsqueda con distintas combinaciones de filtros (incluyendo casos sin resultados) | Diego | Alta | T-34 | Pendiente | 3 |  | 3 | [40 empty] | 0
HU-21 | Como usuario, quiero ver los detalles completos de un paquete en una pantalla dedicada antes de decidir unirme | T-36 — Implementar endpoint GET /packages/:id que retorna datos completos del paquete con información del organizador y lista de participantes | Juan José | Alta | T-26 | Pendiente | 3 |  | 3 | [40 empty] | 0
|  | T-37 — Desarrollar pantalla de Detalle de Paquete en React Native mostrando destino, fechas, duración, actividades, alojamiento, organizador y participantes inscritos | Camilo | Alta | T-36 | Pendiente | 5 |  | 5 | [40 empty] | 0
|  | T-38 — Pruebas de navegación desde la lista de búsqueda a la pantalla de detalle y validación de todos los campos visibles | Diego | Alta | T-37 | Pendiente | 3 |  | 3 | [40 empty] | 0
HU-08 | Como usuario, quiero editar o cancelar un paquete que yo creé para ajustar el plan si hay cambios en mis planes | T-39 — Desarrollar pantalla de Edición de Paquete en React Native pre-cargada con los datos actuales del paquete | Katlyn | Alta | T-37 | Pendiente | 4 |  | 4 | [40 empty] | 0
|  | T-40 — Integrar llamada al endpoint PUT /packages/:id desde la pantalla de edición con confirmación visual de cambios guardados | Camilo | Alta | T-39 | Pendiente | 3 |  | 3 | [40 empty] | 0
|  | T-41 — Implementar flujo de cancelación de paquete con modal de confirmación y llamada al endpoint DELETE /packages/:id | Camilo | Alta | T-40 | Pendiente | 3 |  | 3 | [40 empty] | 0
|  | T-42 — Pruebas del flujo de edición y cancelación: solo el creador puede ejecutar estas acciones, otros usuarios deben ver error 403 | Diego | Alta | T-41 | Pendiente | 3 |  | 3 | [40 empty] | 0
HU-09 | Como usuario, quiero ver la lista de participantes inscritos en un paquete con sus calificaciones para evaluar el grupo antes de unirme | T-43 — Ampliar endpoint GET /packages/:id para incluir lista de participantes con nombre, foto de perfil y calificación promedio | Juan José | Alta | T-36 | Pendiente | 3 |  | 3 | [40 empty] | 0
|  | T-44 — Desarrollar componente de lista de participantes en la pantalla de Detalle de Paquete con foto, nombre y calificación | Camilo | Alta | T-43 | Pendiente | 4 |  | 4 | [40 empty] | 0
|  | T-45 — Pruebas de visualización de la lista de participantes con distintos escenarios: sin participantes, con uno y con el máximo | Diego | Alta | T-44 | Pendiente | 2 |  | 2 | [40 empty] | 0
|  | TOTAL HORAS ESTIMADAS DEL SPRINT |  |  |  |  | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Instructivo
Sprint Backlog — Instructivo de uso
Columna | Instrucciones
ID Historia / Boilerplate | Código del elemento del Product Backlog (HU-XX) o tarea técnica de infraestructura (BT-XX) al que pertenece la tarea.
Enunciado del ítem | Historia de usuario o descripción de la tarea de infraestructura. Se muestra solo en la primera fila del grupo de tareas asociadas.
Tarea | Descripción de la tarea específica a realizar para completar el ítem. Incluye el identificador (T-XX) y la descripción detallada.
Responsable | Miembro del equipo que tomó voluntariamente la tarea durante la Sprint Planning o la Daily Scrum.
Prioridad | Nivel de prioridad: Alta (crítica para el MVP), Media (importante para UX), Baja (deseable).
Tarea Predecesora | Identificador de la tarea que debe completarse antes de iniciar esta. 'Ninguna' si no tiene dependencia.
Estatus | Estado actual: Pendiente / En Proceso / Hecho.
Horas Est. | Horas estimadas por el equipo durante la Sprint Planning para completar la tarea.
Día N — Cons. | Horas consumidas en esa tarea durante el día N del sprint.
Día N — Rest. | Horas restantes luego del consumo del día N. Se calcula: Rest(N-1) − Cons(N). El primer día: Horas Est. − Cons(1).
Total — Cons. | Suma total de todas las horas consumidas a lo largo del sprint para esa tarea.
Total — Rest. | Horas restantes al finalizar el sprint. Debería ser 0 si la tarea fue completada.