## TOTAL
LÍNEA BASE DE COSTOS – CUANTIFICACIÓN DE COSTOS TOTALES
PROYECTO: | Vibe Tribe – Aplicación Móvil de Viajes Colaborativos
CÓDIGO: | VBT-2026-01
PERÍODO: | Marzo 2026 – Junio 2026 (16 semanas)
DIRECTORA: | Katlyn Galvis Rodríguez
Tipo de Costo |  | Monto Total (COP)
COSTO DE OPORTUNIDAD |  | 10880000
COSTOS HUNDIDOS |  | 2150000
COSTOS VARIABLES |  | 6550000
COSTOS FIJOS |  | 5780000
COSTOS DIRECTOS |  | 3400000
COSTOS INDIRECTOS |  | 670000
COSTOS CALIDAD |  | 10000000
TOTAL COSTOS DE RECURSOS |  | 39430000
★ PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO (LÍNEA BASE) |  | 39430000
NOTAS:
• COSTOS DE OPORTUNIDAD: Valor del tiempo invertido en reuniones y gestión en lugar de desarrollo técnico.
• COSTOS HUNDIDOS: Inversiones iniciales irreversibles en registros de dominio y trabajo técnico descartado.
• COSTOS VARIABLES: Gastos que cambian según el uso de servidores en la nube y consumo de APIs.
• COSTOS FIJOS: Suscripciones recurrentes a herramientas y mantenimiento operativo del entorno de trabajo.
• COSTOS DIRECTOS: Compras únicas de activos digitales, trámites legales de marca y capacitaciones específicas.
• COSTOS INDIRECTOS: Herramientas de apoyo para la gestión de tareas y almacenamiento de código fuente.
• COSTOS DE CALIDAD: Inversión en seguridad, pruebas en dispositivos reales y certificados de protección de datos.

## Costos_Oportunidad
LINEA BASE DE COSTOS – COSTO DE OPORTUNIDAD
PROYECTO: Vibe Tribe – Aplicación Móvil de Viajes Colaborativos
|  | Mes 1 (Mar 2026) |  | Mes 2 (Abr 2026) |  | Mes 3 (May 2026) |  | Mes 4 (Jun 2026) |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | TOTAL
Nombre Recurso / Asignación | Costo Mensual Recurso (COP) | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | TOTAL
Oportunidad – Revisión PO (1.1) | 800000 | 100 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 800000
Oportunidad – Retraso Refinamiento (1.3) | 900000 | 100 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 900000
Oportunidad – Cierre vs Expansión (3.5) | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1500000 | [16 empty] | 1500000
Oportunidad – Ceremonias Scrum (4.2) | 1920000 | 100 | 1920000 | 100 | 1920000 | 100 | 1920000 | 100 | 1920000 | [16 empty] | 7680000
[25 empty] | TOTAL CONSOLIDADO | 10880000

## Costos_Hundidos
LINEA BASE DE COSTOS – COSTOS HUNDIDOS
PROYECTO: Vibe Tribe – Aplicación Móvil de Viajes Colaborativos
|  | Mes 1 (Mar 2026) |  | Mes 2 (Abr 2026) |  | Mes 3 (May 2026) |  | Mes 4 (Jun 2026) |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | TOTAL
Nombre Recurso / Asignación | Costo Mensual Recurso (COP) | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | TOTAL
Registro de Dominio .app / .com (1.2) | 150000 | 100 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 150000
Funcionalidades descartadas/arquitectura (3.2) | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2000000 | [16 empty] | 2000000
[25 empty] | TOTAL CONSOLIDADO | 2150000

## Costos_Variables
LINEA BASE DE COSTOS – COSTOS VARIABLES
PROYECTO: Vibe Tribe – Aplicación Móvil de Viajes Colaborativos
|  | Mes 1 (Mar 2026) |  | Mes 2 (Abr 2026) |  | Mes 3 (May 2026) |  | Mes 4 (Jun 2026) |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | TOTAL
Nombre Recurso / Asignación | Costo Mensual Recurso (COP) | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | TOTAL
Runners GitHub Actions (1.4) | 37500 | 100 | 37500 | 100 | 37500 | 100 | 37500 | 100 | 37500 | [16 empty] | 150000
Verificación SMS/OTP (2.1) | 125000 | 0 | 0 | 100 | 125000 | 100 | 125000 | 200 | 250000 | [16 empty] | 500000
Google Maps API - Routes (2.2) | 500000 | 0 | 0 | 100 | 500000 | 100 | 500000 | 200 | 1000000 | [16 empty] | 2000000
Tráfico de Datos Real-time (2.3) | 100000 | 0 | 0 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 200 | 200000 | [16 empty] | 400000
AWS Rekognition (Moderación IA) (2.4) | 625000 | 0 | 0 | 100 | 625000 | 100 | 625000 | 200 | 1250000 | [16 empty] | 2500000
AWS Device Farm - Testing (3.1) | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 600000 | [16 empty] | 600000
Data Transfer Out - AWS (3.3) | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 400000 | [16 empty] | 400000
[25 empty] | TOTAL CONSOLIDADO | 6550000

## Costos_Fijos
LINEA BASE DE COSTOS – COSTOS FIJOS
PROYECTO: Vibe Tribe – Aplicación Móvil de Viajes Colaborativos
|  | Mes 1 (Mar 2026) |  | Mes 2 (Abr 2026) |  | Mes 3 (May 2026) |  | Mes 4 (Jun 2026) |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | TOTAL
Nombre Recurso / Asignación | Costo Mensual Recurso (COP) | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | TOTAL
Licencia Figma Professional (1.1) | 150000 | 100 | 150000 | 100 | 150000 | 100 | 150000 | 100 | 150000 | [16 empty] | 600000
AWS Support Plan Business (1.2) | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | [16 empty] | 400000
Backups DB y Retención (2.3) | 100000 | 0 | 0 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | [16 empty] | 300000
AWS Reserved Instances - Prepago (3.3) | 3800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3800000 | [16 empty] | 3800000
Amortización Laptops Equipo (4.1) | 120000 | 100 | 120000 | 100 | 120000 | 100 | 120000 | 100 | 120000 | [16 empty] | 480000
Licencia Notion/Knowledge Base (4.3) | 50000 | 100 | 50000 | 100 | 50000 | 100 | 50000 | 100 | 50000 | [16 empty] | 200000
[25 empty] | TOTAL CONSOLIDADO | 5780000

## Costos_Directos
LINEA BASE DE COSTOS – COSTOS DIRECTOS
PROYECTO: Vibe Tribe – Aplicación Móvil de Viajes Colaborativos
|  | Mes 1 (Mar 2026) |  | Mes 2 (Abr 2026) |  | Mes 3 (May 2026) |  | Mes 4 (Jun 2026) |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | TOTAL
Nombre Recurso / Asignación | Costo Mensual Recurso (COP) | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | TOTAL
UI Kit Viajes (Assets Gráficos) (1.1) | 350000 | 100 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 350000
Capacitación Seguridad OAuth2 (2.1) | 1000000 | 0 | 0 | 100 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 1000000
Registro Marca Vibe Tribe - SIC (3.3) | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1500000 | [16 empty] | 1500000
Alquiler Plataforma Webinar (3.4) | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300000 | [16 empty] | 300000
Gastos Notariales Liquidación (3.5) | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 250000 | [16 empty] | 250000
[25 empty] | TOTAL CONSOLIDADO | 3400000

## Costos_Indirectos
LINEA BASE DE COSTOS – COSTOS INDIRECTOS
PROYECTO: Vibe Tribe – Aplicación Móvil de Viajes Colaborativos
|  | Mes 1 (Mar 2026) |  | Mes 2 (Abr 2026) |  | Mes 3 (May 2026) |  | Mes 4 (Jun 2026) |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | TOTAL
Nombre Recurso / Asignación | Costo Mensual Recurso (COP) | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | TOTAL
GitHub Team (Repositorio) (1.2) | 30000 | 100 | 30000 | 100 | 30000 | 100 | 30000 | 100 | 30000 | [16 empty] | 120000
Almacenamiento S3 Base (2.2) | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100000 | [16 empty] | 100000
Licencia Adobe CC (Manuales) (3.4) | 50000 | 0 | 0 | 100 | 50000 | 100 | 50000 | 100 | 50000 | [16 empty] | 150000
Jira / Asana Premium (4.1) | 75000 | 100 | 75000 | 100 | 75000 | 100 | 75000 | 100 | 75000 | [16 empty] | 300000
[25 empty] | TOTAL CONSOLIDADO | 670000
}

## Costos_Calidad
LINEA BASE DE COSTOS – COSTOS CALIDAD
PROYECTO: Vibe Tribe – Aplicación Móvil de Viajes Colaborativos
|  | Mes 1 (Mar 2026) |  | Mes 2 (Abr 2026) |  | Mes 3 (May 2026) |  | Mes 4 (Jun 2026) |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12 |  | TOTAL
Nombre Recurso / Asignación | Costo Mensual Recurso (COP) | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | % Asig. | Costo | TOTAL
Refinamiento Técnico Preventivo (1.3) | 1200000 | 100 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 1200000
SonarQube Cloud - Vulnerabilidades (1.4) | 87500 | 100 | 87500 | 100 | 87500 | 100 | 87500 | 100 | 87500 | [16 empty] | 350000
Certificado SSL EV (2.1) | 450000 | 100 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 450000
User Testing Externo (2.4) | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1200000 | 0 | 0 | [16 empty] | 1200000
Pentesting Externo (3.1) | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4500000 | [16 empty] | 4500000
Re-testeo de Falla Interna (3.2) | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 800000 | [16 empty] | 800000
Revisión Arquitectura Experta (4.3) | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1500000 | [16 empty] | 1500000
[25 empty] | TOTAL CONSOLIDADO | 10000000