## VibeTribe
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto | Vibe Tribe - Aplicación Móvil de Viajes Colaborativos
Departamento | Ingeniería de Sistemas y Computación
Directora / PM | Katlyn Galvis Rodríguez
|  |  | Mano de Obra |  |  |  |  | Otros Costos | [7 empty] | Costos Presupuestados | Costos Reales | BALANCE
EDT | Tarea / Entregable | Responsable(s) | HH Planeadas | HH Reales | Costo/Hora (COP) | Costo MO Planeado | Costo MO Real | Costo Oportunidad | Costos Hundidos | Costos Variables | Costos Fijos | Costos Directos | Costos Indirectos | Costos Calidad | Reserva Gestión | Costo Presupuestado | Costo Real | Balance (+/-)
1 | FASE 1: GESTION Y DISEÑO
1.1 | Diseño UX/UI Prototipos (Figma) | Diego Aguirre | 32 |  | 30000 | 960000 | 0 | 800000 |  |  | 600000 | 350000 |  |  | 96000 | 2806000 | 0 | 2806000
1.2 | Configuración AWS y Repositorios | Camilo Arias | 24 |  | 30000 | 720000 | 0 |  | 150000 |  | 400000 |  | 120000 |  | 72000 | 1462000 | 0 | 1462000
1.3 | Definición de Criterios de Aceptación | Juan José Albornoz | 16 |  | 30000 | 480000 | 0 | 900000 | [5 empty] | 1200000 | 48000 | 2628000 | 0 | 2628000
1.4 | Configuración CI/CD (GitHub Actions) | Katlyn Galvis | 8 |  | 30000 | 240000 | 0 |  |  | 150000 |  |  |  | 350000 | 24000 | 764000 | 0 | 764000
2 | FASE 2: EJECUCIÓN DE SPRINTS
2.1 | Sprint 1: Módulo Autenticación | Camilo Arias / Juan José Albornoz/ Diego Aguirre | 160 |  | 30000 | 4800000 | 0 |  |  | 500000 |  | 1000000 |  | 450000 | 480000 | 7230000 | 0 | 7230000
2.2 | Sprint 2: Módulo Paquetes de Viaje | Camilo Arias / Juan José Albornoz/ Diego Aguirre | 160 |  | 30000 | 4800000 | 0 |  |  | 2000000 |  |  | 100000 |  | 480000 | 7380000 | 0 | 7380000
2.3 | Sprint 3: Módulo Comunidad e Inscripciones | Camilo Arias / Juan José Albornoz/ Diego Aguirre | 160 |  | 30000 | 4800000 | 0 |  |  | 400000 | 300000 |  |  |  | 480000 | 5980000 | 0 | 5980000
2.4 | Sprint 4: Módulo Moderación y Feedback | Camilo Arias / Juan José Albornoz/ Diego Aguirre | 80 |  | 30000 | 2400000 | 0 |  |  | 2500000 |  |  |  | 1200000 | 240000 | 6340000 | 0 | 6340000
3 | DESPLIEGUE Y CIERRE
2026-01-03 | Pruebas de integración y estres | Diego Aguirre | 16 |  | 30000 | 480000 | 0 |  |  | 600000 |  |  |  | 4500000 | 48000 | 5628000 | 0 | 5628000
2026-02-03 | Corrección de errores (bug fixing) | Camilo Arias / Juan José Albornoz | 16 |  | 30000 | 480000 | 0 |  | 2000000 |  |  |  |  | 800000 | 48000 | 3328000 | 0 | 3328000
2026-03-03 | Despliegue en AWS (Producción) | Juan José Albornoz | 8 |  | 30000 | 240000 | 0 |  |  | 400000 | 3800000 | 1500000 |  |  | 24000 | 5964000 | 0 | 5964000
2026-04-03 | Capacitación y Manuales | Katlyn Galvis | 8 |  | 30000 | 240000 | 0 |  |  |  |  | 300000 | 150000 |  | 24000 | 714000 | 0 | 714000
2026-05-03 | Cierre Administrativo | Katlyn Galvis | 16 |  | 30000 | 480000 | 0 | 1500000 |  |  |  | 250000 |  |  | 48000 | 2278000 | 0 | 2278000
4 | GESTIÓN DEL PROYECTO
2026-01-04 | Gestión, planificación y reportes (PO) | Katlyn Galvis | 128 |  | 30000 | 3840000 | 0 |  |  |  | 480000 |  | 300000 |  | 384000 | 5004000 | 0 | 5004000
2026-02-04 | Ceremonias Scrum (Dailies, Plannings, Retros) | Todo el equipo | 48 |  | 30000 | 1440000 | 0 | 7680000 | [6 empty] | 144000 | 9264000 | 0 | 9264000
2026-03-04 | Documentación técnica y de proyecto | Todo el equipo | 32 |  | 30000 | 960000 | 0 |  |  |  | 200000 |  |  | 1500000 | 96000 | 2756000 | 0 | 2756000
| TOTALES DEL PROYECTO |  | 912 | 0 |  | 27360000 | 0 | 10880000 | 2150000 | 6550000 | 5780000 | 3400000 | 670000 | 10000000 | 2736000 | 69526000 | 0 | 69526000
LEYENDA DE TIPOS DE COSTO
Costo de Oportunidad | Valor del beneficio sacrificado por usar el recurso en este proyecto (ej. retorno esperado del tiempo de los ingenieros en otro proyecto comercial).
Costos Hundidos | Costos ya incurridos e irrecuperables al momento de la decisión (ej. licencias app stores pagadas antes del inicio formal).
Costos Variables | Varían con el uso: consumo AWS EC2/RDS por horas de operación, datos transferidos, almacenamiento S3.
Costos Fijos | No cambian con el volumen de producción dentro del período del proyecto. En VibeTribe no se identificaron costos fijos independientes significativos.
Costos Directos | Asociados directamente a una actividad EDT: mano de obra de desarrollo, infraestructura cloud por módulo, licencias de herramientas.
Costos Indirectos | No atribuibles a una sola tarea pero necesarios: servicios AWS compartidos entre módulos, costos de app stores comunes a todos los entregables.
Costos Calidad | Actividades de aseguramiento y control de calidad: ejecución de pruebas con JMeter, Vitest/Playwright, revisiones de seguridad.
Reserva de Gestión | 10% del costo base de M.O. e infraestructura; bajo control de la Directora del Proyecto. Se activa ante variación CPI/SPI < 0.8.