Plan de dirección

de proyecto

VibeTribe

Fecha: 18/03/2026

Tabla de contenido

Introducción	4

Planes de gestión de proyecto	6

Plan de gestión del alcance	6

Plan de gestión de requerimientos	7

Plan de gestión del cronograma	9

Plan de gestión de costos	11

Plan de gestión de calidad	11

Plan de gestión de recursos	12

Equipo del Proyecto — Roles y Responsabilidades	13

Plan de gestión de comunicaciones	14

Plan de gestión de riesgos de un proyecto	15

Plan de gestión de adquisiciones	16

Plan de gestión de los interesados	17

Líneas base del proyecto	18

Línea base de alcance	18

Línea base de cronograma	19

Línea base de costo	19

Línea base para la medición del desempeño	20

Componentes adicionales del plan de gestión de proyectos	20

Plan de gestión de cambios	20

Plan de gestión de configuración	21

Descripción del ciclo de vida del proyecto	22

Enfoque de desarrollo del plan de proyecto	22

Evaluaciones de la gerencia	23

Información del proyecto

Datos

| Empresa / Organización | VibeTribe Developers |
| --- | --- |
| Proyecto | VibeTribe |
| Fecha de preparación | 18/03/2026 |
| Cliente | Viajeros independientes y mochileros colombianos |
| Patrocinador principal | Por definir |
| Gerente de Proyecto | Katlyn Galvis Rodríguez |

Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |

Aprobaciones

| Nombre / Cargo | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Juan José Albornoz Velazco | 18/03/2024 |  |
| Katlyn Galvis Rodríguez | 18/03/2024 |  |
| Camilo Andrés Arias Tenjo | 18/03/2024 |  |
| Diego Fernando Aguirre Tenjo | 18/03/2024 |  |

# Introducción

VibeTribe es una aplicación móvil de red social y organización de viajes colaborativos, desarrollada por VibeTribe Developers. El proyecto surge de la identificación de una brecha real en el mercado colombiano y latinoamericano, donde existe una gran comunidad de viajeros independientes y mochileros que desean explorar nuevos destinos, pero que no cuentan con compañía en su círculo cercano para hacerlo.

Las alternativas actuales son insatisfactorias puesto que, las agencias de viaje tradicionales imponen paquetes rígidos y costosos, mientras que los grupos informales en redes sociales como Facebook carecen de mecanismos de verificación, reputación y organización centralizada. VibeTribe centraliza la planificación y la validación de los compañeros en un solo lugar, eliminando intermediarios comerciales y permitiendo que la comunidad gestione sus propios costos y rutas.

De qué se trata:

VibeTribe es una aplicación móvil (iOS y Android) que permite crear y unirse a paquetes de viaje personalizados, facilitando la conexión entre personas mediante un sistema de reputación y experiencias compartidas. Su slogan es: "Tu vibra es tu pasaporte".

Su razón de ser:

Conectar viajeros apasionados con compañía confiable, eliminando intermediarios comerciales. La plataforma centraliza la planificación, la validación de compañeros y el sistema de reputación en un solo lugar, generando confianza real y no manipulada entre los viajeros.

Alcance del proyecto:

El proyecto contempla el diseño, desarrollo, pruebas y despliegue de cuatro módulos funcionales principales:

- Módulo de Autenticación y Gestión de Perfiles

- Módulo de Paquetes de Viaje (crear, editar, buscar, filtrar)

- Módulo de Comunidad (calificaciones, fotos, inscripciones)

- Módulo de Moderación (reportes, bloqueos, sanciones)

Quedan expresamente fuera del alcance: venta o reserva de tiquetes, procesamiento de pagos, seguros de viaje, servicio al cliente 24/7, y traducciones automáticas, entre otros.

Beneficios:

- Conecta viajeros independientes de forma segura y sin intermediarios comerciales.

- Ofrece un sistema de reputación verificable para tomar decisiones informadas sobre los compañeros de viaje.

- Elimina la rigidez de las agencias y la informalidad de los grupos de Facebook.

- Permite a cada viajero gestionar su propio presupuesto de forma autónoma.

- Construye una comunidad autorreguada con herramientas de moderación activa.

El proyecto se ejecuta en un ciclo de 4 meses (16 semanas), iniciando en febrero de 2026, por un equipo de personas.

# Planes de gestión de proyecto

## Plan de gestión del alcance

El plan de gestión del alcance establece cómo el alcance de VibeTribe será definido, desarrollado, monitoreado, controlado y validado a lo largo de las 16 semanas del proyecto.

Definición del Alcance

El alcance fue definido a partir del Agile Inception Deck y el Statement of Work (SOW) del proyecto. Se emplea una NOT List explícita para delimitar claramente qué está dentro y fuera del proyecto:

| ✓ Dentro del Alcance | ✗ Fuera del Alcance |
| --- | --- |
| Módulo de Autenticación y Perfiles de usuario | Venta o reserva de tiquetes o alojamiento |
| Módulo de Paquetes de Viaje (crear, editar, buscar, filtrar) | Procesamiento de pagos o manejo de precios |
| Módulo de Comunidad (calificaciones, fotos, inscripciones) | Seguros de viaje |
| Módulo de Moderación (reportes, bloqueos, sanciones) | Traducciones automáticas de idiomas |
| Sistema de notificaciones push | Servicio al cliente 24/7 |
| Prototipo de baja fidelidad y Documento PRD | Chat interno entre participantes (pendiente de decisión) |
| Versión Alpha y versión Beta en producción | Verificación de identidad con documento oficial (por decidir) |
| Despliegue en infraestructura AWS | Integración con Google Maps en tiempo real (por decidir) |

Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)

La EDT del proyecto se organiza en cuatro niveles: el proyecto VibeTribe en el nivel raíz, las cuatro fases del ciclo de vida en el segundo nivel, los módulos funcionales en el tercer nivel, y las actividades específicas (historias de usuario) en el cuarto nivel. La herramienta Linear se utiliza para gestionar el backlog y hacer seguimiento por sprint.

Aprobación y Modificación de la Línea Base de Alcance

Ante presión de tiempo, se reducirán funcionalidades de prioridad Media o Baja. El MVP únicamente incluye las 13 historias de usuario de prioridad Alta identificadas en el SOW. Cualquier cambio al alcance base debe ser aprobado formalmente por el Product Owner (Katlyn Galvis Rodríguez) y registrado en el plan de gestión de cambios.

Aprobación de Entregables

Los entregables se validan al final de cada fase mediante Sprint Reviews. El Product Owner es la persona autorizada para firmar la aceptación. Los entregables rechazados deben corregirse en el sprint siguiente sin costo adicional.

## Plan de gestión de requerimientos

Los requerimientos de VibeTribe se gestionan de forma continua y colaborativa bajo el marco Scrum, con el Product Owner como responsable de la priorización y mantenimiento del backlog.

Planificación, Reporte y Seguimiento

- Los requerimientos se documentan como Historias de Usuario en la herramienta Linear.

- Cada sprint inicia con un Sprint Planning donde se seleccionan las historias a implementar según prioridad y capacidad del equipo.

- El seguimiento se realiza mediante Burndown Charts generados en Linear al finalizar cada sprint.

- Las Daily Standups permiten detectar bloqueos y ajustes de forma oportuna.

Gestión de Cambios en Requerimientos

- Los cambios a requerimientos son propuestos por cualquier interesado, pero solo el Product Owner puede aprobarlos e incorporarlos al backlog.

- El impacto de cada cambio se evalúa en términos de tiempo, alcance y calidad antes de su aprobación.

- Los cambios aprobados se registran en Linear con trazabilidad de fecha, autor y justificación.

- Conforme al Trade-off Slider: el tiempo es fijo (16 semanas), el alcance es el factor flexible ante cambios.

Historias de Usuario del MVP (Prioridad Alta)

Las siguientes 13 historias de usuario de prioridad Alta constituyen el núcleo del MVP y deben estar completamente implementadas y probadas al finalizar la Fase 2 (Construction):

| ID | Módulo | Historia de Usuario |
| --- | --- | --- |
| HU-01 | Autenticación | Como usuario nuevo, quiero registrarme con correo y contraseña para acceder a la plataforma de forma segura. |
| HU-02 | Perfiles | Como usuario registrado, quiero editar mi perfil para que otros viajeros me conozcan mejor. |
| HU-03 | Perfiles | Como usuario, quiero ver el perfil de otro viajero con su historial y calificaciones para decidir si viajar con esa persona. |
| HU-04 | Autenticación | Como usuario, quiero recuperar mi contraseña desde el correo electrónico para acceder si olvido mis credenciales. |
| HU-06 | Paquetes | Como usuario, quiero crear un paquete de viaje con destino, fechas, duración, actividades y alojamiento opcional. |
| HU-07 | Paquetes | Como usuario, quiero buscar paquetes filtrando por destino, fechas y duración para encontrar opciones adaptadas a mi disponibilidad. |
| HU-08 | Paquetes | Como usuario, quiero editar o cancelar un paquete que yo creé para ajustar el plan si hay cambios. |
| HU-09 | Paquetes | Como usuario, quiero ver la lista de participantes inscritos y sus calificaciones para evaluar el grupo antes de unirme. |
| HU-11 | Comunidad | Como usuario, quiero inscribirme a un paquete de viaje que me interese para confirmar mi participación. |
| HU-12 | Comunidad | Como usuario, quiero cancelar mi inscripción a un paquete para liberar mi cupo si mis planes cambian. |
| HU-13 | Comunidad | Como usuario, quiero calificar a los otros participantes del paquete para contribuir al sistema de reputación. |
| HU-16 | Moderación | Como usuario, quiero reportar a otro usuario por comportamiento inapropiado para mantener la seguridad en la plataforma. |
| HU-21 | Paquetes | Como usuario, quiero ver los detalles completos de un paquete en una pantalla dedicada antes de decidir unirme. |

## Plan de gestión del cronograma

El cronograma de VibeTribe se estructura en 16 semanas (4 meses) distribuidas en cuatro fases estratégicas, con el objetivo de capturar la ventana de oportunidad de la temporada vacacional colombiana y optimizar el Time-to-Market.

Metodología y Herramientas

- Metodología: Scrum con sprints de 1-2 semanas en la fase de construcción.

- Herramienta de seguimiento: Linear (backlog, sprints, burndown charts).

- Control de versiones: GitHub con ramas main, develop y feature.

- CI/CD: GitHub Actions para integración y despliegue continuo.

Fases e Hitos del Proyecto

| Fase | Semanas | Descripción | Entregable Principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 (Inception & Design) | 1–2 | Alineación del equipo, definición de arquitectura, prototipo de baja fidelidad y elaboración del PRD y SOW. | Prototipo de baja fidelidad + Documento PRD + SOW aprobado |
| Fase 2 (Construction - 7 Sprints) | 3–9 | Desarrollo iterativo de los 4 módulos funcionales. Entregables continuos por sprint con código probado y documentado. | Incrementos funcionales por sprint. Código prototipo documentado. |
| Fase 3 (UAT) | 10–12 | Pruebas de aceptación con usuarios reales en entornos de staging. Resolución de bugs críticos. | Versión Alpha del producto. Pruebas en entornos reales con usuarios. |
| Fase 4 (Training & Launch) | 13–16 | Capacitación del equipo de soporte, despliegue en producción y lanzamiento de la versión beta pública. | Capacitación. Ship it! Versión Beta en producción. |

Calendario Detallado de Hitos

| Período | Hito / Sprint | Entregable |
| --- | --- | --- |
| Semanas 1–2 | Inception & Design | Prototipo de baja fidelidad + PRD + SOW aprobado |
| Semanas 3–4 | Sprint 1 (Autenticación y Perfiles) | Registro, login (correo + Google), edición de perfil funcional |
| Semanas 5–6 | Sprint 2 (Paquetes de Viaje) | Creación, búsqueda, filtrado y detalle de paquetes operativos |
| Semanas 7–8 | Sprint 3 (Comunidad e Inscripciones) | Inscripción, cancelación y sistema de calificaciones post-viaje |
| Semanas 9–10 | Sprint 4 (Moderación y Notificaciones) | Reportes, bloqueos, panel de administración y notificaciones push |
| Semanas 10–12 | UAT | Versión alpha probada con usuarios reales; bugs críticos resueltos |
| Semanas 13–15 | Training & Deployment | Capacitación del equipo; despliegue en producción (AWS) |
| Semana 16 | Ship it! (Versión Beta) | Versión beta pública disponible en app stores (iOS y Android) |

Umbrales de Control del Cronograma

- El tiempo es la variable fija y no negociable (Prioridad 4 en el Trade-off Slider).

- Ante presión de tiempo, se reducirá el alcance (funcionalidades de prioridad Media o Baja).

- Se utilizará Burndown Chart para monitorear que el trabajo pendiente disminuya a la velocidad matemáticamente requerida.

- Cualquier atraso que impida completar el proyecto en 16 semanas requerirá una modificación formal del SOW.

- Fecha de inicio: 27/02/2026 | Fecha de término estimada: 27/06/2026.

## Plan de gestión de costos

Establece como se planificarán, estructurarán y controlarán los costos del proyecto. El plan de gestión de costos incluye:

- Descripción de las decisiones que se tomaron para establecer el presupuesto. Descarga nuestra plantilla de presupuesto del proyecto.

- Procedimientos para el registro de costos en el plan de dirección de proyecto.

- Unidades de medida, niveles de precisión y exactitud.

- Vínculos con la Estructura de desglose de trabajo (EDT) para establecer las cuentas de control.

- Umbrales para el control y reglas de medición de desempeño.

- Formatos y frecuencia de los reportes.

## Plan de gestión de calidad

El plan de gestión de calidad describe cómo se implementarán los estándares de calidad de VibeTribe, abarcando tanto el producto de software como los procesos del equipo.

Objetivos y Estándares de Calidad

- La aplicación debe soportar 100 usuarios concurrentes sin degradación de rendimiento.

- El tiempo de respuesta de la API debe ser inferior a 2 segundos en el 95% de las peticiones.

- No se detectarán vulnerabilidades críticas en el escaneo de seguridad previo al lanzamiento.

- Los datos personales se almacenan cifrados. La comunicación usa HTTPS en todos los endpoints.

- Se realizará al menos un escaneo de vulnerabilidades antes del despliegue a producción.

Actividades de Gestión y Control de Calidad

- Pruebas unitarias con Vitest en cada módulo.

- Pruebas de integración y de extremo a extremo con Playwright.

- Pruebas de carga y estrés previas al lanzamiento.

- Sprint Reviews al final de cada sprint para validación funcional.

- UAT (User Acceptance Testing) en las semanas 10–12 con usuarios reales en entornos de staging.

Criterios de Aceptación por Módulo

| Área / Entregable | Criterio de Aceptación |
| --- | --- |
| Módulo de Autenticación | Registro, verificación de correo, recuperación de contraseña y login con Google OAuth 2.0 funcionan sin errores. Contraseñas hasheadas con Better Auth. |
| Módulo de Paquetes de Viaje | CRUD completo operativo. Filtros de búsqueda retornan resultados en tiempo real. Los paquetes se publican inmediatamente tras su creación. |
| Módulo de Comunidad | La inscripción valida cupos disponibles. Calificaciones solo habilitadas tras finalizar el viaje. Comentarios post-viaje registrados de forma permanente. |
| Módulo de Moderación | Reportes en cola visible para el administrador. Acciones (advertencia, suspensión, bloqueo) ejecutadas correctamente. Eliminaciones generan registro de auditoría. |
| Calidad y Rendimiento | La aplicación soporta 100 usuarios concurrentes. Tiempo de respuesta de API < 2 segundos en el 95% de peticiones. |
| Seguridad | Sin vulnerabilidades críticas. Datos personales cifrados. HTTPS en todos los endpoints. |

Herramientas de Calidad

- Vitest: Pruebas unitarias del backend y lógica de negocio.

- Playwright: Pruebas de integración y end-to-end.

- Postman / OpenAPI: Pruebas y documentación de la API REST.

- GitHub Actions: Pipeline CI/CD con ejecución automática de pruebas en cada push.

## Plan de gestión de recursos

El plan de gestión de recursos define la categorización, asignación y gestión del equipo de trabajo y los recursos físicos/tecnológicos necesarios para el proyecto VibeTribe.

## Equipo del Proyecto — Roles y Responsabilidades

| Nombre | Rol | Responsabilidades Principales |
| --- | --- | --- |
| Katlyn Galvis Rodríguez | Product Owner / Analista de Negocio | Define visión estratégica, gestiona backlog por valor (principio Pareto), gestiona stakeholders, lidera diseño UX/UI en Figma, reporta avance al Comité de Seguimiento. |
| Juan José Albornoz Velazco | Scrum Master / Desarrollador Backend | Facilita ceremonias Scrum, desarrolla backend/API REST con Node.js y Hono, gestiona despliegue en AWS, supervisa CI/CD con GitHub Actions. |
| Camilo Andrés Arias Tenjo | Desarrollador Principal (Frontend) | Desarrolla el frontend móvil con React Native (iOS y Android), implementa módulos principales en TypeScript, integra la API REST con el cliente móvil. |
| Diego Fernando Aguirre Tenjo | Desarrollador / Analista QA | Diseña y ejecuta pruebas funcionales, de estrés e integración. Automatiza pruebas con Playwright y Vitest. Documenta y gestiona el módulo de moderación y QA de seguridad. |

Matriz RACI

| Actividad / Entregable | Katlyn (PO) | Juan José (SM) | Camilo (Dev) | Diego (QA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión del backlog y priorización | R/A | C | I | I |
| Diseño UX/UI (Figma) | R/A | C | C | I |
| Desarrollo del backend / API REST | I | R/A | C | I |
| Desarrollo del frontend móvil | I | C | R/A | I |
| Pruebas unitarias e integración | I | C | C | R/A |
| Despliegue en AWS / CI/CD | I | R/A | C | C |
| Sprint Reviews y aprobación de entregables | R/A | C | C | C |
| Gestión de riesgos y cambios | R/A | C | I | I |

R = Responsable  A = Aprobador  C = Consultado  I = Informado

Recursos Físicos y Tecnológicos

- Frontend móvil: React Native (iOS 14+ y Android 10+)

- Backend / API REST: Node.js con Hono — TypeScript

- Base de datos: PostgreSQL en AWS RDS

- Almacenamiento de fotos: AWS S3

- Autenticación: Better Auth + Google OAuth 2.0

- Hosting / Despliegue: Amazon Web Services (AWS)

- Control de versiones: GitHub (Admin: SM; Write: Devs; Read: QA)

- Diseño UX/UI: Figma

- Gestión de sprints: Linear

- Pruebas de API: Postman

- Automatización de pruebas: Playwright / Vitest

- CI/CD: GitHub Actions

Estrategias de Desarrollo del Equipo

- Daily Standups para coordinación diaria y detección temprana de bloqueos.

- Sprint Retrospectives al cierre de cada sprint para mejora continua.

- Las credenciales de AWS y servicios de terceros se gestionan mediante GitHub Secrets, nunca en código fuente.

## Plan de gestión de comunicaciones

El plan de comunicaciones establece cómo fluirá la información entre los miembros del equipo, los interesados y la institución académica a lo largo del proyecto.

| Comunicación | Audiencia | Frecuencia | Canal | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Daily Standup | Equipo de desarrollo | Diaria | Canal equipo / remoto | Scrum Master |
| Sprint Planning | Equipo completo | Inicio de cada sprint | Presencial / remoto | Scrum Master |
| Sprint Review | Equipo + PO + Docente | Fin de cada sprint | Presencial UPTC | Product Owner |
| Retrospectiva | Equipo de desarrollo | Fin de cada sprint | Remoto | Scrum Master |
| Reporte de avance | Docente / Institución | Por fase | Documento formal | Product Owner |
| Gestión de stakeholders | Inversores / Patrocinadores | Según necesidad | Reuniones / Email | Product Owner |
| Notificación de mantenimiento | Usuarios de la plataforma | Con 24h de anticipación | Notificación push / App | Scrum Master |

El trabajo se realiza de forma distribuida y remota. Las revisiones de sprint y presentaciones al docente se realizan presencialmente en las instalaciones de la UPTC (Tunja, Boyacá).

## Plan de gestión de riesgos de un proyecto

El plan de gestión de riesgos identifica, analiza y establece respuestas a los riesgos que pueden afectar el éxito del proyecto VibeTribe. Los riesgos fueron identificados en el Agile Inception Deck (sección "Ask what keeps us up at night?").

Registro de Riesgos

| Riesgo / Preocupación | Nivel de Impacto | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Registro de usuarios falsos o con identidades suplantadas que comprometan la seguridad de los viajeros. | 1 — Muy Alto | Implementación robusta de Better Auth, verificación de correo obligatoria y moderación activa del panel de administración. |
| Acoso, conductas inapropiadas o situaciones de peligro entre usuarios que se conozcan a través de la app. | 1 — Muy Alto | Módulo de moderación con reportes, bloqueos y sanciones (advertencia, suspensión, bloqueo permanente). Registro de auditoría de todas las acciones. |
| Filtración o uso indebido de datos personales y fotos de los usuarios. | 1 — Muy Alto | Cifrado en tránsito y en reposo, política de privacidad clara, HTTPS en todos los endpoints, GitHub Secrets para credenciales. |
| Baja adopción inicial por falta de masa crítica (sin usuarios no hay paquetes, sin paquetes no hay usuarios). | 2 — Alto | Estrategia de lanzamiento focalizada en comunidades universitarias. Lanzamiento Beta en temporada vacacional. |
| Dificultad para moderar contenido inapropiado a medida que la plataforma crece. | 2 — Alto | Panel de administración escalable. Módulo de moderación con cola de reportes y registro de auditoría. |
| Calificaciones falsas o manipuladas que distorsionen el sistema de reputación. | 2 — Alto | Una calificación por par evaluador-evaluado, habilitada únicamente tras finalizar el viaje, permanente e irrevocable. |
| Conflictos legales derivados de incidentes ocurridos entre usuarios durante un viaje. | 2 — Alto | Términos y condiciones claros que delimiten la responsabilidad de la plataforma. Consulta legal antes del lanzamiento. |
| Dependencia de servicios de terceros (AWS) que pueden cambiar precios o condiciones. | 3 — Medio | Buffer de riesgo del 15% en el presupuesto. Arquitectura desacoplada para facilitar migración si es necesario. |
| Limitaciones de presupuesto para cubrir costos de infraestructura en la nube. | 5 — Muy Bajo | Infraestructura escalable (solo crece si el negocio crece). Monitoreo mensual de costos AWS. |

Proceso de Gestión de Riesgos

- Los riesgos se revisan al inicio de cada sprint en el Sprint Planning.

- Nuevos riesgos identificados se documentan en el registro de riesgos con nivel de impacto y mitigación.

- El Product Owner es responsable de la gestión de riesgos estratégicos; el Scrum Master gestiona los riesgos operativos del equipo.

## Plan de gestión de adquisiciones

El plan de adquisiciones establece los procedimientos para contratar los bienes y servicios externos necesarios para el proyecto VibeTribe.

Adquisiciones Planificadas

| Servicio / Producto | Proveedor | Tipo | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Infraestructura Cloud (RDS, S3, EC2/ECS) | Amazon Web Services (AWS) | SaaS / Cloud | Disponibilidad, escalabilidad y seguridad. 15% del presupuesto. |
| Autenticación (Better Auth) | Better Auth | OSS / SaaS | Gestión segura de sesiones, hashing de contraseñas y OAuth 2.0. |
| Gestión de backlog (Linear) | Linear | SaaS | Gestión de sprints, seguimiento de historias de usuario y burndown charts. |
| Diseño UX/UI (Figma) | Figma | SaaS | Prototipado de wireframes y flujos de usuario. |
| Control de versiones (GitHub) | GitHub (Microsoft) | SaaS | Control de versiones, CI/CD con GitHub Actions y gestión de ramas. |
| Pruebas de API (Postman) | Postman | SaaS / OSS | Documentación y pruebas de la API REST. |

Restricciones y Consideraciones

- Los costos operativos de infraestructura cloud deben mantenerse dentro del 15% del presupuesto total.

- Las credenciales de acceso a servicios de terceros se gestionan mediante variables de entorno y GitHub Secrets, nunca en código fuente.

- Se monitorea mensualmente el costo de servicios AWS para detectar desviaciones presupuestarias.

- Ante cambios en precios o condiciones de AWS, se activará el buffer de riesgo del 15% y se evaluará arquitectura de contingencia.

## Plan de gestión de los interesados

El plan de gestión de interesados identifica a todas las partes involucradas o afectadas por el proyecto VibeTribe y establece estrategias de comunicación y compromiso con cada grupo.

| Nombre / Grupo | Rol | Organización | Canal de Contacto / Estrategia |
| --- | --- | --- | --- |
| Katlyn Galvis Rodríguez | Product Owner / Analista de Negocio | VibeTribe Developers | Responsable de gestión de stakeholders. |
| Juan José Albornoz Velazco | Scrum Master / Desarrollador Backend | VibeTribe Developers | Facilitador de ceremonias Scrum. Daily standups y sprint reviews. |
| Camilo Andrés Arias Tenjo | Desarrollador Principal | VibeTribe Developers | Daily standups, Linear, GitHub. |
| Diego Fernando Aguirre Tenjo | Desarrollador / QA | VibeTribe Developers | Daily standups, Linear, GitHub. Reportes de calidad al PO. |
| Viajeros usuarios | Clientes finales / Usuarios | Comunidad colombiana | Canales de feedback en la app, encuestas de satisfacción post-viajes. |
| Posibles inversores / Patrocinadores | Stakeholders financieros | Externos | Reuniones periódicas gestionadas por el Product Owner. |
| Moderadores de la plataforma | Administradores del sistema | VibeTribe Developers | Panel de administración. Capacitación en Fase 4 (semanas 13–15). |
| Carlos Fernando Arenas Fonseca | Evaluador académico | Mitrotti Consulting / UPTC | Presentaciones presenciales por fase. Entrega de documentos formales. |
| Equipo de diseño UX | Responsables UX/UI | VibeTribe Developers | Katlyn Galvis (PO) lidera la visión estratégica y de negocio. |
| Equipo de pruebas | Validación funcional y de seguridad | VibeTribe Developers | Diego Fernando Aguirre Tenjo. Reportes de QA por sprint. |

# Líneas base del proyecto

## Línea base de alcance

La línea base de alcance de VibeTribe comprende el alcance aprobado tal como fue definido en el SOW y el Project Charter. Incluye:

- Definición de alcance: Cuatro módulos funcionales (Autenticación, Paquetes, Comunidad y Moderación) más infraestructura AWS.

- EDT: Organizada en cuatro fases (Inception, Construction, UAT, Launch) con sus respectivos módulos y actividades.

- 13 historias de usuario de prioridad Alta como núcleo del MVP.

- Entregables por fase: Prototipo baja fidelidad, PRD, SOW, incrementos funcionales por sprint, versión Alpha y versión Beta en producción.

La línea base de alcance es gestionada por el Product Owner y cualquier modificación requiere aprobación formal antes de ser incorporada. Ante presión de tiempo, se recortarán funcionalidades de prioridad Media o Baja — nunca las 13 historias de usuario de prioridad Alta del MVP.

## Línea base de cronograma

La línea base de cronograma es la versión aprobada del plan de 16 semanas (27/02/2026 — 27/06/2026), distribuidas en cuatro fases. Sirve como referencia para comparar con las fechas de inicio y fin reales de cada actividad y detectar desviaciones.

| Fase | Semanas | Fecha Estimada | Hito de Cierre |
| --- | --- | --- | --- |
| Inception & Design | 1–2 | 27/02 – 13/03/2026 | Prototipo baja fidelidad + PRD + SOW aprobado |
| Construction (7 Sprints) | 3–9 | 14/03 – 02/05/2026 | MVP con 4 módulos funcionales desarrollados y probados |
| UAT | 10–12 | 03/05 – 23/05/2026 | Versión Alpha aprobada con usuarios reales |
| Training & Launch | 13–16 | 24/05 – 27/06/2026 | Versión Beta en producción (iOS y Android) |

Cuando el grado de desviación supere los umbrales establecidos, se activarán los procedimientos correctivos del Trade-off Slider: reducción de alcance antes que extensión del tiempo.

## Línea base de costo

Es la última versión aprobada del presupuesto de proyecto distribuido en fases de tiempo.

Esta es la base de comparación con los resultados reales.

La comparación de los resultados reales con la línea base de costo se utiliza para determinar los indicadores de valor ganado (EVM).

Durante el seguimiento del plan de proyecto, los valores planificados se comparan con los valores reales a una fecha especificados. Sin ha ocurrido desviaciones, se activan los mecanismos de control establecidos en el plan de gestión de costos.

## Línea base para la medición del desempeño

La línea base para la medición del desempeño integra alcance, cronograma y costo, y es la referencia contra la cual se mide la ejecución del proyecto VibeTribe.

Indicadores de Seguimiento

- Burndown Chart: Monitorea que el trabajo pendiente (story points) disminuya a la velocidad matemáticamente requerida en cada sprint.

- Velocidad del equipo: Story points completados por sprint. Se revisa en cada retrospectiva.

- % de desviación presupuestaria: Calculado mensualmente comparando costos reales vs. línea base de costo.

- % de historias de usuario completadas vs. planeadas por sprint.

- Cobertura de pruebas: Porcentaje de código cubierto por pruebas unitarias y de integración.

Momentos de Evaluación de la Gerencia

- Al final de cada sprint (cada 1–2 semanas): Sprint Review con el PO y el equipo.

- Al cierre de cada fase: Revisión formal del Comité de Seguimiento (PO + SM + Patrocinador + Docente).

- Semanas 10–12 (UAT): Evaluación de calidad con usuarios reales.

- Semana 16 (Ship it!): Validación final del lanzamiento Beta en producción.

# Componentes adicionales del plan de gestión de proyectos

## Plan de gestión de cambios

El plan de gestión de cambios describe cómo las solicitudes de cambio serán evaluadas, aprobadas e incorporadas a la línea base del proyecto VibeTribe.

Proceso de Gestión de Cambios

- Cualquier interesado puede proponer un cambio al alcance, cronograma, costo o calidad del proyecto.

- El cambio se documenta formalmente con descripción, justificación, impacto estimado (tiempo, alcance, costo) y propuesta de acción.

- El Product Owner evalúa el impacto y decide si aprobarlo, rechazarlo o diferirlo a futuras fases (Releases posteriores).

- Los cambios aprobados se incorporan al backlog de Linear con trazabilidad de fecha, autor y justificación.

- Cambios que afecten la línea base de cronograma requieren modificación formal del SOW.

Trade-off Slider (Prioridades ante cambios)

| Variable | Prioridad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| ALCANCE | 1 Flexible | Si el tiempo apremia, se cortan funcionalidades secundarias. El MVP solo lleva lo que genere valor real. |
| PRESUPUESTO | 2 Ajustable | Se invertirá lo necesario para mantener calidad y cumplir el tiempo, con eficiencia operativa. |
| CALIDAD | 3 Firme | No se puede comprometer la seguridad de los datos ni la de los usuarios. Es la base de la confianza. |
| TIEMPO | 4 Fijo | No negociable. El mercado no espera. Si no se lanza en 16 semanas, el capital se quema sin retorno. |

## Plan de gestión de configuración

El plan de gestión de configuración establece cómo la información de los elementos del proyecto será registrada y actualizada para mantener el producto, servicio o resultado consistente y operativo.

Gestión del Código Fuente

- Repositorio: GitHub con política de ramas definida.

- Rama main: Producción (solo merge mediante Pull Request aprobado).

- Rama develop: Integración continua de funcionalidades.

- Ramas feature: Desarrollo de funcionalidades individuales por historia de usuario.

- CI/CD: GitHub Actions ejecuta pruebas automáticas en cada push a develop o main.

Gestión de la Configuración de Infraestructura

- Las credenciales de AWS, bases de datos y servicios de terceros se gestionan mediante variables de entorno y GitHub Secrets, nunca en el código fuente.

- El acceso al panel de administración está restringido a usuarios con rol de administrador validado en la base de datos.

- Los backups de la base de datos se configuran con frecuencia diaria en AWS RDS.

- El tiempo de inactividad planificado para mantenimiento se notifica con al menos 24 horas de anticipación.

Versionamiento de Documentos

- Todos los documentos del proyecto incluyen historial de versiones con fecha, número de versión, descripción y autor.

- Los documentos aprobados se almacenan en el repositorio de GitHub bajo la carpeta /docs.

## Descripción del ciclo de vida del proyecto

El proyecto VibeTribe sigue un ciclo de vida iterativo-incremental organizado en cuatro fases:

| Fase | Semanas | Características |
| --- | --- | --- |
| Inception & Design | 1–2 | Definición de arquitectura, prototipado de baja fidelidad, elaboración del PRD y SOW. Alineación del equipo con los objetivos del proyecto. |
| Construction (7 Sprints) | 3–9 | Desarrollo iterativo e incremental bajo Scrum. Cada sprint (1-2 semanas) entrega incrementos funcionales probados y documentados. El backlog se prioriza por valor. |
| UAT — User Acceptance Testing | 10–12 | Pruebas de aceptación con usuarios reales en entornos de staging. Resolución de bugs críticos. Validación de todos los criterios de aceptación definidos en el SOW. |
| Training & Launch | 13–16 | Capacitación del equipo de soporte, despliegue en producción (AWS), lanzamiento de la versión Beta pública en iOS y Android. |

## Enfoque de desarrollo del plan de proyecto

VibeTribe adopta un enfoque de desarrollo Ágil, específicamente la metodología Scrum, adaptada al contexto académico de la asignatura Gerencia Informática 2026-01 de la UPTC.

Características del Enfoque Ágil Adoptado

- Marco de trabajo: Scrum con sprints de 1-2 semanas.

- Ceremonias: Sprint Planning, Daily Standup, Sprint Review y Sprint Retrospective.

- Gestión del backlog: Linear, con priorización por valor usando el principio de Pareto.

- Entrega continua: Incrementos funcionales al finalizar cada sprint.

- Calidad integrada: CI/CD con GitHub Actions — pruebas automáticas en cada push.

- Adaptabilidad: El alcance es la variable flexible; el tiempo es fijo (16 semanas).

Este enfoque permite responder rápidamente a cambios, entregar valor de manera incremental y optimizar el Time-to-Market para capturar la ventana de oportunidad de la temporada vacacional colombiana.

## Evaluaciones de la gerencia

Las evaluaciones de la gerencia establecen los momentos y mecanismos a través de los cuales el gerente de proyecto y los interesados medirán el progreso y determinarán si el desempeño es el esperado.

| Evaluación | Momento | Participantes | Métricas Clave |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Review | Fin de cada sprint (c/1-2 sem.) | Equipo + PO + Docente | Historias completadas vs. planeadas, velocidad del equipo, Burndown Chart. |
| Revisión de fase | Fin de cada fase (4 momentos) | Comité de Seguimiento (PO + SM + Patrocinador + Docente) | % avance de módulos, desviación de cronograma y costo, riesgos activos. |
| Revisión UAT | Semanas 10–12 | Equipo + Usuarios reales | Bugs críticos encontrados/resueltos, criterios de aceptación cumplidos, satisfacción de usuarios. |
| Evaluación de lanzamiento | Semana 16 (Ship it!) | Comité de Seguimiento + Stakeholders | Versión Beta disponible en producción, cobertura de pruebas, desviación presupuestaria final. |

El Comité de Seguimiento está conformado por: Katlyn Galvis Rodríguez (PO) · Juan José Albornoz Velazco (SM) · Patrocinador principal (por definir) · Docente UPTC. Se activan acciones correctivas cuando la desviación de cronograma o costo supera el 15%, o cuando el Burndown Chart muestra una tendencia de entrega que no permitirá completar el MVP en el tiempo establecido.