## Información del proyecto
Información del Proyecto |  | Registro de Riesgos
Empresa/Organización | VibeTribe Developers | Identificador del proyecto:VBT-2026-01
Nombre del proyecto | VibeTribe - Aplicación Móvil de Viajes Colaborativos | Versión 1.0
Fecha de elaboración | 2026-04-12
Cliente | Viajeros independientes y mochileros colombianos
Patrocinador principal | Por definir
Director del proyecto | Katlyn Galvis Rodríguez

## Registro de Riesgos
Registro de Riesgos
Identificador del proyecto: VBT-2026-01
Versión 1.0
Id riesgo | Declaración del Riesgo | Probabilidad | Impacto |  |  |  | Score | Respuesta | Status | Responsable
|  |  | Alcance | Calidad | Tiempo | Costo
R-01 | Si usuarios falsos o con identidades suplantadas acceden a la plataforma, entonces se compromete la seguridad de los viajeros y la confianza en la app. | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 25 | Mitigar: Implementar verificación de correo obligatoria con Better Auth, moderación activa y monitoreo de patrones de registro anómalo. | Abierto | Juan José / Diego
R-02 | Si ocurre una filtración o uso indebido de datos personales y fotos de los usuarios, entonces se generan daños reputacionales y legales graves. | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 20 | Mitigar: Cifrado en tránsito (HTTPS) y en reposo (AWS), política de privacidad clara, credenciales gestionadas con GitHub Secrets. | Abierto | Juan José / Katlyn
R-03 | Si se detectan vulnerabilidades críticas en el código antes del lanzamiento, entonces el despliegue en producción debe detenerse hasta resolverlas. | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 15 | Mitigar: Ejecutar escaneo de vulnerabilidades con herramientas automatizadas antes del despliegue; pruebas de seguridad con Playwright. | Abierto | Diego
R-04 | Si la aplicación no soporta 100 usuarios concurrentes sin degradación, entonces el lanzamiento Beta fracasará en su primera prueba de carga. | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 15 | Mitigar: Ejecutar pruebas de carga y estrés en staging (semanas 10-12) con herramientas como k6 o Locust antes del despliegue. | Abierto | Diego
R-05 | Si el tiempo de respuesta de la API supera 2 segundos en más del 5% de las peticiones, entonces los criterios de aceptación no se cumplirán. | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 15 | Mitigar: Optimizar consultas SQL, agregar índices en campos de filtro y monitorear con AWS CloudWatch desde el Sprint 2. | Abierto | Juan José
R-06 | Si el equipo no automatiza pruebas suficientes, entonces pueden liberarse defectos críticos a producción en el lanzamiento Beta. | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 15 | Mitigar: Definir cobertura mínima de pruebas unitarias (Vitest) e integración (Playwright) como criterio de Done en cada Sprint. | Abierto | Diego
R-07 | Si un integrante clave del equipo abandona el proyecto o se ausenta prolongadamente, entonces la continuidad técnica del proyecto se ve afectada. | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 15 | Mitigar: Documentar decisiones técnicas en GitHub, compartir conocimiento mediante pair programming y definir respaldos para roles críticos. | Abierto | Katlyn (PO)
R-08 | Si la estimación de esfuerzo de las historias de usuario es inexacta, entonces el cronograma de 16 semanas puede incumplirse. | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 20 | Mitigar: Usar historial de sprints anteriores, estimación por story points y seguimiento semanal del Burndown Chart en Linear. | Abierto | Juan José (SM)
R-09 | Si las funcionalidades de prioridad Media se agregan al MVP sin control, entonces el alcance crece y supera el tiempo disponible. | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 15 | Evitar: Aplicar el Trade-off Slider: el alcance es la variable flexible. Solo el PO puede aprobar cambios al backlog con justificación documentada. | Abierto | Katlyn (PO)
R-10 | Si el pipeline CI/CD falla recurrentemente, entonces los despliegues a staging se retrasan y se reducen los ciclos de prueba disponibles. | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 12 | Mitigar: Mantener los workflows de GitHub Actions documentados; realizar monitoreo diario del estado del pipeline durante la ejecución. | Abierto | Juan José
R-11 | Si los servicios de AWS (RDS, S3) presentan caídas o cambios en precios, entonces la disponibilidad del sistema y el presupuesto se ven afectados. | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 | Mitigar: Reservar un buffer de riesgo del 15% del presupuesto para costos cloud; usar arquitectura desacoplada para facilitar migración. | Abierto | Juan José
R-12 | Si la integración con Google OAuth 2.0 presenta cambios en su API o restricciones de cuota, entonces el login social de la app falla. | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 12 | Mitigar: Monitorear las notas de versión de Better Auth y Google OAuth; mantener el flujo de registro con correo como alternativa funcional. | Abierto | Camilo
R-13 | Si la carga y almacenamiento de imágenes en AWS S3 presenta errores de configuración, entonces los perfiles de usuario no muestran fotos. | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 10 | Mitigar: Configurar políticas de bucket S3 en el Sprint 1 y validar con pruebas de integración antes de habilitar en producción. | Abierto | Camilo
R-14 | Si la adopción inicial de usuarios es baja por falta de masa crítica, entonces la plataforma carece de paquetes de viaje disponibles y pierde valor. | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 20 | Mitigar: Estrategia de lanzamiento focalizada en comunidades universitarias de la UPTC; lanzamiento Beta alineado con temporada vacacional. | Abierto | Katlyn (PO)
R-15 | Si el sistema de calificaciones es manipulado con reseñas falsas o autocalificaciones, entonces la reputación de la plataforma se deteriora. | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 15 | Mitigar: Una calificación por par evaluador-evaluado, habilitada únicamente tras finalizar el viaje, permanente e irrevocable (regla de negocio). | Abierto | Camilo / Diego
LEYENDA DE SCORE (PROBABILIDAD x IMPACTO MÁXIMO):
≥ 16 Riesgo Muy Grave
10-15 Riesgo Importante
5-9 Riesgo Apreciable
1-4 Riesgo Marginal