## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG 3 — VibeTribe
Proyecto: VibeTribe — Aplicación Móvil de Viajes Colaborativos ¦ Sprint 4 ¦ Fecha inicio: 15/05/2026 ¦ Fecha fin: 29/05/2026
[8 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Día 21 |  | Total
ID Historia | Enunciado del ítem de Product Backlog | Tarea | Responsable | Prioridad | Tarea Predecesora | Estatus | Horas Est. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
BT-10 | Implementación de la API REST para el sistema de calificaciones entre participantes con Node.js y Hono, incluyendo validación de viaje finalizado y control de unicidad de evaluación, conectado a PostgreSQL en AWS RDS. | T-59 — Definir y migrar esquema de base de datos: tabla ratings con campos id, trip_id, evaluator_id, evaluated_id, score, comment y created_at. | Camilo | Alta | Ninguna | Pendiente | 3 |  | 3 | [40 empty] | 0
|  | T-47 — Implementar endpoint POST /packages/:id/enroll con validación de cupos disponibles, verificación de duplicados y transacción atómica en base de datos | Juan José | Alta | T-46 | Pendiente | 5 |  | 5 | [40 empty] | 0
|  | T-48 — Implementar endpoint GET /packages/:id/enrollments para obtener la lista completa de participantes inscritos en el paquete | Juan José | Alta | T-47 | Pendiente | 3 |  | 3 | [40 empty] | 0
BT-08 | Implementación de la lógica de cancelación de inscripciones en el backend con reglas de negocio y actualización automática de cupos | T-49 — Implementar endpoint DELETE /packages/:id/enroll con lógica de cancelación y restauración del cupo disponible en el paquete | Juan José | Alta | T-47 | Pendiente | 4 |  | 4 | [40 empty] | 0
|  | T-50 — Optimizar transacciones en base de datos para garantizar consistencia en operaciones concurrentes de inscripción y cancelación | Camilo | Alta | T-49 | Pendiente | 3 |  | 3 | [40 empty] | 0
BT-09 | Desarrollo de pantallas frontend en React Native: flujo de inscripción a paquete y pantalla de cancelación integradas con el backend | T-51 — Desarrollar pantalla de Inscripción en React Native con botón "Unirse al paquete", indicador de cupos disponibles y feedback visual de éxito/error | Camilo | Alta | T-48 | Pendiente | 6 |  | 6 | [40 empty] | 0
|  | T-52 — Desarrollar pantalla de Cancelación en React Native con modal de confirmación e integración al endpoint DELETE /packages/:id/enroll | Camilo | Alta | T-51 | Pendiente | 4 |  | 4 | [40 empty] | 0
HU-11 | Como usuario, quiero inscribirme a un paquete de viaje disponible para participar en él junto a otros viajeros | T-53 — Backend — Implementar lógica completa de inscripción con validación de cupos, estado del paquete y restricción de inscripciones duplicadas en PostgreSQL | Camilo | Alta | T-50 | Pendiente | 5 |  | 5 | [40 empty] | 0
|  | T-54 — Frontend — Integrar el flujo de inscripción en React Native: llamada al endpoint, actualización de la vista de detalle del paquete y notificación de éxito o error | Camilo | Alta | T-53 | Pendiente | 4 |  | 4 | [40 empty] | 0
|  | T-55 — Pruebas unitarias y de integración del flujo de inscripción: cupos agotados, usuario ya inscrito e inscripción exitosa | Diego | Alta | T-54 | Pendiente | 3 |  | 3 | [40 empty] | 0
HU-12 | Como usuario inscrito, quiero cancelar mi inscripción a un paquete de viaje para liberar mi cupo si ya no puedo asistir | T-56 — Backend — Implementar lógica de cancelación con actualización del estado de la inscripción y restauración del cupo disponible en el paquete | Juan José | Alta | T-50 | Pendiente | 5 |  | 5 | [40 empty] | 0
|  | T-57 — Frontend — Desarrollar pantalla de cancelación en React Native con modal de confirmación y actualización del estado visual del botón de inscripción | Camilo | Alta | T-56 | Pendiente | 4 |  | 4 | [40 empty] | 0
|  | T-58 — Pruebas unitarias y de integración del flujo de cancelación: cancelación exitosa, intento sin inscripción previa y validación de permisos de usuario | Diego | Alta | T-57 | Pendiente | 3 |  | 3 | [40 empty] | 0
TOTAL |  | TOTAL HORAS ESTIMADAS DEL SPRINT |  |  |  |  | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Instructivo
Sprint Backlog — Instructivo de uso
Columna | Instrucciones
ID Historia / Boilerplate | Código del elemento del Product Backlog (HU-XX) o tarea técnica de infraestructura (BT-XX) al que pertenece la tarea.
Enunciado del ítem | Historia de usuario o descripción de la tarea de infraestructura. Se muestra solo en la primera fila del grupo de tareas asociadas.
Tarea | Descripción de la tarea específica a realizar para completar el ítem. Incluye el identificador (T-XX) y la descripción detallada.
Responsable | Miembro del equipo que tomó voluntariamente la tarea durante la Sprint Planning o la Daily Scrum.
Prioridad | Nivel de prioridad: Alta (crítica para el MVP), Media (importante para UX), Baja (deseable).
Tarea Predecesora | Identificador de la tarea que debe completarse antes de iniciar esta. 'Ninguna' si no tiene dependencia.
Estatus | Estado actual: Pendiente / En Proceso / Hecho.
Horas Est. | Horas estimadas por el equipo durante la Sprint Planning para completar la tarea.
Día N — Cons. | Horas consumidas en esa tarea durante el día N del sprint.
Día N — Rest. | Horas restantes luego del consumo del día N. Se calcula: Rest(N-1) − Cons(N). El primer día: Horas Est. − Cons(1).
Total — Cons. | Suma total de todas las horas consumidas a lo largo del sprint para esa tarea.
Total — Rest. | Horas restantes al finalizar el sprint. Debería ser 0 si la tarea fue completada.